## Dashboard
LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD
LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD | LAB 7 — HOTEL MANAGER ¦ TESTING DASHBOARD
Workbook quản lý Test Plan, Test Case, kết quả chạy và lỗi thực tế — không thực hiện Bài 5 theo yêu cầu giảng viên.
THÔNG TIN BÀI KIỂM THỬ | THÔNG TIN BÀI KIỂM THỬ | THÔNG TIN BÀI KIỂM THỬ | THÔNG TIN BÀI KIỂM THỬ |  |  |  | Kết quả | Số lượng
Dự án | Hotel Manager | [5 empty] | PASS | 5
Module | Quản lý hóa đơn | [5 empty] | FAIL | 3
Ngày thực hiện | 2026-08-11
Người thực hiện | [Điền họ tên sinh viên]
MSSV / Lớp | [Điền MSSV / Lớp]
KẾT QUẢ TỔNG HỢP (TỰ ĐỘNG) | KẾT QUẢ TỔNG HỢP (TỰ ĐỘNG) | KẾT QUẢ TỔNG HỢP (TỰ ĐỘNG) | KẾT QUẢ TỔNG HỢP (TỰ ĐỘNG)
Chỉ số | Giá trị | Tiêu chí / Ghi chú
Tổng Test Case | 8 | Phạm vi Bài 3
PASS | 5 | Kết quả mô phỏng
FAIL | 3 | Cần xử lý lỗi
Pass Rate | 62.5% | >= 95% để đạt Exit Criteria
Tổng Defect | 3 | Theo Bug Report
Exit Status | CHƯA ĐẠT | Không có Critical/High mở và Pass Rate >= 95%
[7 empty] | Mức độ lỗi | Số lượng
[7 empty] | Critical | 0
[7 empty] | High | 3
[7 empty] | Medium | 0
[7 empty] | Low | 0

## Scope & Risks
BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ | BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ | BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ | BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ | BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ | BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ
BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ | BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ | BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ | BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ | BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ | BÀI 1 — PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ RỦI RO KIỂM THỬ
Phạm vi tập trung vào module Quản lý hóa đơn của Hotel Manager và các luồng liên quan trực tiếp.
1. PHẠM VI KIỂM THỬ | 1. PHẠM VI KIỂM THỬ | 1. PHẠM VI KIỂM THỬ | 1. PHẠM VI KIỂM THỬ | 1. PHẠM VI KIỂM THỬ | 1. PHẠM VI KIỂM THỬ
STT | Nhóm chức năng | Nội dung kiểm thử | Vai trò | Mức ưu tiên | Phạm vi
1 | Tạo hóa đơn | Tạo hóa đơn từ một hoặc nhiều phòng của cùng khách hàng sau khi trả phòng. | Admin / Staff | P0 | In Scope
2 | Chi tiết hóa đơn | Hiển thị khách hàng, email, phòng, dịch vụ, hình thức thanh toán và tổng tiền. | Admin / Staff / Customer | P0 | In Scope
3 | Dịch vụ hóa đơn | Thêm dịch vụ với số lượng hợp lệ và cập nhật tổng tiền. | Admin / Staff | P0 | In Scope
4 | Thanh toán | Xác nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. | Admin / Staff | P0 | In Scope
5 | Phân quyền | Ngăn người không có quyền sửa hoặc xem hóa đơn không thuộc sở hữu. | All roles | P0 | In Scope
2. MỤC TIÊU KIỂM THỬ | 2. MỤC TIÊU KIỂM THỬ | 2. MỤC TIÊU KIỂM THỬ | 2. MỤC TIÊU KIỂM THỬ | 2. MỤC TIÊU KIỂM THỬ | 2. MỤC TIÊU KIỂM THỬ
Mục tiêu ID | Mục tiêu | Tiêu chí đánh giá | Độ ưu tiên | Owner | Trạng thái
OBJ-01 | Xác minh dữ liệu hóa đơn chính xác và đầy đủ. | Không sai khách, phòng, dịch vụ, giá và tổng tiền. | P0 | Tester | Đã đánh giá
OBJ-02 | Xác minh nghiệp vụ thanh toán và cập nhật trạng thái. | Trạng thái và phương thức thanh toán được lưu đúng. | P0 | Tester | Đã đánh giá
OBJ-03 | Xác minh bảo mật và xử lý dữ liệu đầu vào. | Không sửa chéo dữ liệu; dữ liệu sai bị từ chối thân thiện. | P0 | Tester | Có lỗi
3. RỦI RO KIỂM THỬ | 3. RỦI RO KIỂM THỬ | 3. RỦI RO KIỂM THỬ | 3. RỦI RO KIỂM THỬ | 3. RỦI RO KIỂM THỬ | 3. RỦI RO KIỂM THỬ
Risk ID | Rủi ro | Ảnh hưởng | Khả năng | Mức rủi ro | Biện pháp giảm thiểu
R-01 | Tính sai tổng tiền phòng hoặc dịch vụ. | Cao | Trung bình | High | Đối chiếu công thức và dữ liệu chi tiết với tổng hóa đơn.
R-02 | Cho phép số lượng dịch vụ âm hoặc bằng 0. | Cao | Cao | High | Validate ở UI và server; thêm test biên/âm.
R-03 | Người dùng sửa hóa đơn không thuộc quyền sở hữu. | Cao | Cao | Critical | Kiểm tra role, ownership và trạng thái ở từng POST action.
R-04 | ID hóa đơn không tồn tại gây lỗi HTTP 500. | Trung bình | Cao | High | Kiểm tra null, trả 404/redirect kèm thông báo.
R-05 | Thanh toán lặp hoặc sửa hóa đơn đã thanh toán. | Cao | Trung bình | High | Khóa thao tác sau thanh toán và kiểm tra trạng thái server-side.
R-06 | Dữ liệu khách hàng/email không hiển thị nhất quán. | Trung bình | Trung bình | Medium | Đối chiếu DAO, entity và JSP ở phiếu/hóa đơn.

## Test Plan
BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN
BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 2 — TEST PLAN ¦ MODULE QUẢN LÝ HÓA ĐƠN
Kế hoạch kiểm thử Manual kết hợp kiểm tra kỹ thuật có mục tiêu; dữ liệu và kết quả được quản lý trong workbook này.
1. THÔNG TIN CHUNG | 1. THÔNG TIN CHUNG | 1. THÔNG TIN CHUNG | 1. THÔNG TIN CHUNG | 1. THÔNG TIN CHUNG | 1. THÔNG TIN CHUNG
Thuộc tính | Nội dung | Thuộc tính | Nội dung | Thuộc tính | Nội dung
Project | Hotel Manager | Module | Quản lý hóa đơn | Version | Lab 7
Test Level | System / Functional | Environment | Eclipse + Tomcat 9 + SQL Server | Ngày | 2026-08-11
In Scope | Tạo, xem, thêm dịch vụ, thanh toán, phân quyền | Out of Scope | Bài 5 và tính năng ngoài hóa đơn | Owner | Tester
Approach | Risk-based, data-driven | Execution | Manual + static/code inspection | Status | Executed
2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CHIẾN LƯỢC | 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CHIẾN LƯỢC | 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CHIẾN LƯỢC | 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CHIẾN LƯỢC | 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CHIẾN LƯỢC | 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CHIẾN LƯỢC
Hạng mục | Mô tả | Công cụ | Dữ liệu | Ưu tiên | Đầu ra
Functional Testing | Kiểm tra các luồng tạo và xử lý hóa đơn end-to-end. | Browser / Tomcat | Booking đã check-out | P0 | Test result
Negative Testing | Nhập ID sai, số lượng âm, trộn khách hàng. | Browser / request | Boundary / invalid | P0 | Defect
Authorization Testing | Thử truy cập và sửa hóa đơn bằng role không phù hợp. | Browser / session | Customer account | P0 | Security defect
UI/Data Verification | Đối chiếu email, phương thức thanh toán, dòng dịch vụ và tổng tiền. | JSP / database | Known dataset | P1 | Evidence
Regression | Chạy lại các luồng chính sau khi sửa lỗi. | Manual checklist | Baseline dataset | P1 | Regression report
3. NGUỒN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM | 3. NGUỒN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM | 3. NGUỒN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM | 3. NGUỒN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM | 3. NGUỒN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM | 3. NGUỒN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM
Vai trò | Trách nhiệm | Số lượng | Môi trường | Công cụ | Bàn giao
Tester | Thiết kế, chạy test, ghi nhận defect và retest. | 1 | Windows / Chrome | Excel, Eclipse | Test Case + Bug Report
Developer | Phân tích nguyên nhân, sửa lỗi, self-test. | 1 | Eclipse / Tomcat 9 | Git, SQL Server | Bản sửa lỗi
Leader | Xác nhận phạm vi, ưu tiên và quyết định release. | 1 | Project | Trello / GitHub | Approval
Database | Cung cấp dữ liệu booking, service, bill kiểm thử. | 1 | SQL Server | SSMS / SQL script | Test dataset
4. ENTRY / EXIT CRITERIA | 4. ENTRY / EXIT CRITERIA | 4. ENTRY / EXIT CRITERIA | 4. ENTRY / EXIT CRITERIA | 4. ENTRY / EXIT CRITERIA | 4. ENTRY / EXIT CRITERIA
Loại | Tiêu chí | Bắt buộc | Cách xác minh | Trạng thái | Ghi chú
Entry | Build triển khai được trên Tomcat 9. | Có | Compile Java/JSP | Đạt | Đã compile Java 11 và JSP mục tiêu.
Entry | Database có booking check-out và dịch vụ mẫu. | Có | Query / UI | Giả lập | Dùng dữ liệu mô phỏng có kiểm soát.
Entry | Tài khoản Admin/Staff/Customer sẵn sàng. | Có | Login | Giả lập | Phục vụ kiểm tra role.
Exit | 100% test case P0/P1 đã chạy. | Có | Execution Log | Đạt | 8/8 test case đã có kết quả.
Exit | Pass Rate >= 95%. | Có | Dashboard | Chưa đạt | Hiện tại 5/8 PASS = 62,5%.
Exit | Không còn defect Critical/High ở trạng thái mở. | Có | Bug Report | Chưa đạt | 3 defect High đang New.

## Test Cases
BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN
BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN | BÀI 3 — TEST CASES ¦ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN
Các cột Type, Priority và Result có danh sách lựa chọn. Có thể cập nhật Actual Result và Result sau mỗi lần chạy lại.
Test Case ID | Unit to Test | Preconditions | Test Data | Steps to Execute | Expected Result | Actual Result | Type | Priority | Result
TC-HD-01 | Tạo hóa đơn 1 phòng | Booking đã check-out, chưa có hóa đơn | 1 booking cùng khách | 1) Mở danh sách booking. 2) Chọn phòng đã trả. 3) Tạo hóa đơn. | Tạo 1 hóa đơn đúng khách, phòng, giá và trạng thái chưa thanh toán. | Hóa đơn được tạo đúng, chi tiết hiển thị đầy đủ. | Happy Path | P0 | PASS
TC-HD-02 | Tạo hóa đơn nhiều phòng | Nhiều booking đã check-out của cùng khách | 2–3 phòng cùng customerId | 1) Bật chọn nhiều. 2) Chọn các phòng cùng khách. 3) Tạo hóa đơn. | Tạo 1 hóa đơn tổng hợp; tổng tiền bằng tổng các phòng và dịch vụ. | Chọn nhiều cùng khách và tính tổng thành công. | Happy Path | P0 | PASS
TC-HD-03 | Chặn trộn khách hàng | Có booking của ít nhất 2 khách | 1 phòng khách A + 1 phòng khách B | 1) Chọn phòng khách A. 2) Thử chọn phòng khách B. | Phòng khách B bị vô hiệu hóa hoặc hệ thống từ chối, không tạo hóa đơn sai. | Phòng khác khách bị khóa đúng thiết kế. | Negative | P0 | PASS
TC-HD-04 | Thêm dịch vụ hợp lệ | Hóa đơn chưa thanh toán | Service ID hợp lệ; quantity = 2 | 1) Mở chi tiết hóa đơn. 2) Chọn dịch vụ. 3) Nhập 2. 4) Xác nhận. | Thêm dịch vụ và tăng tổng tiền đúng 2 × đơn giá. | Dòng dịch vụ và tổng tiền cập nhật đúng. | Happy Path | P0 | PASS
TC-HD-05 | Validate số lượng dịch vụ | Hóa đơn chưa thanh toán | quantity = -2 | 1) Mở chi tiết hóa đơn. 2) Chọn dịch vụ. 3) Gửi số lượng -2. | Từ chối dữ liệu; hiển thị lỗi; tổng hóa đơn không đổi. | Server chấp nhận số âm, tạo dòng âm và làm giảm tổng tiền. | Negative | P0 | FAIL
TC-HD-06 | Thanh toán tiền mặt | Hóa đơn chưa thanh toán, tổng tiền > 0 | paymentMethod = Cash | 1) Mở hóa đơn. 2) Chọn Tiền mặt. 3) Xác nhận thanh toán. | Lưu phương thức thanh toán, đổi trạng thái Paid và giữ nguyên tổng tiền. | Thanh toán và hiển thị phương thức đúng. | Happy Path | P0 | PASS
TC-HD-07 | Phân quyền thêm dịch vụ | Đăng nhập Customer; biết ID hóa đơn khác | POST addService tới billId khác | 1) Đăng nhập Customer. 2) Gửi POST addService cho hóa đơn không thuộc sở hữu. | Trả 403/redirect; không thay đổi dữ liệu hóa đơn. | Request vẫn được xử lý vì action không kiểm tra role/ownership/status. | Security | P0 | FAIL
TC-HD-08 | Xử lý ID hóa đơn sai | Người dùng đã đăng nhập | id = 999999 hoặc chuỗi sai | 1) Truy cập /bills?action=detail&id=999999. 2) Quan sát phản hồi. | Trả 404/redirect và thông báo hóa đơn không tồn tại. | Bill null bị sử dụng trước khi kiểm tra, phát sinh HTTP 500/NPE. | Exception | P1 | FAIL

## Bug Report
BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN
BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN | BÀI 4 — BUG REPORT ¦ DEFECTS PHÁT HIỆN
Ba lỗi được phát hiện từ việc mô phỏng luồng và kiểm tra mã nguồn hiện tại. Severity, Priority và Status có danh sách lựa chọn.
Bug ID | Summary | Related Test | Preconditions | Steps to Reproduce | Actual Result | Expected Result | Severity | Priority | Status | Evidence
BILL-001 | Cho phép số lượng dịch vụ âm làm giảm tổng hóa đơn | TC-HD-05 | Hóa đơn chưa thanh toán; có dịch vụ hợp lệ | 1) Mở chi tiết hóa đơn. 2) Gửi addService với quantity=-2. 3) Tải lại hóa đơn. | Server tạo chi tiết số lượng âm; thành tiền âm làm giảm tổng. | Quantity phải > 0; request bị từ chối và tổng không đổi. | High | P0 | New | BillServlet.java:222-240
BILL-002 | Customer có thể thêm dịch vụ vào hóa đơn không thuộc sở hữu | TC-HD-07 | Đăng nhập Customer; biết billId và serviceId | 1) Gửi POST /bills action=addService. 2) Dùng billId của khách khác. 3) Kiểm tra DB. | Action xử lý mà không kiểm tra role, owner và trạng thái hóa đơn. | Trả 403/redirect; không thay đổi dữ liệu. | High | P0 | New | BillServlet.java:addService
BILL-003 | ID hóa đơn không tồn tại gây NullPointerException / HTTP 500 | TC-HD-08 | Đã đăng nhập | 1) Mở /bills?action=detail&id=999999. 2) Quan sát log và phản hồi. | Đối tượng bill null bị dùng trước khi kiểm tra tồn tại. | Trả 404/redirect và thông báo thân thiện. | High | P1 | New | BillServlet.java:detail

## Execution Log
BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI
BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI | BÀI 4 — EXECUTION LOG ¦ KẾT QUẢ THỰC THI
Kết quả gồm kiểm tra biên dịch kỹ thuật và mô phỏng 8 test case. Các số liệu tổng hợp liên kết trực tiếp sang sheet Test Cases.
Run ID | Ngày chạy | Loại kiểm tra | Phạm vi | Kết quả | Bằng chứng | Ghi chú
RUN-01 | 2026-08-11 | Compile Java | Toàn bộ src/main/java — release 11 | PASS | javac: 0 error | Xác nhận mã Java biên dịch.
RUN-02 | 2026-08-11 | Compile JSP | bill-details.jsp; admin/bills.jsp; my-bills.jsp | PASS | JspC: 0 error | Xác nhận JSP hóa đơn mục tiêu.
RUN-03 | 2026-08-11 | Functional simulation | TC-HD-01 đến TC-HD-08 | FAIL | Test Cases sheet | 5 PASS / 3 FAIL
RUN-04 | 2026-08-11 | Static inspection | BillServlet luồng detail/addService | FAIL | BILL-001..003 | Phát hiện 3 lỗi cần sửa.
RUN-05 | 2026-08-11 | Exit Criteria | Pass rate và defect mở | CHƯA ĐẠT | Dashboard | Chưa đủ điều kiện kết thúc.
TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG | TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG | TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG | TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG | TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG | TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG | TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG
Chỉ số | Giá trị | Nguồn
Total | 8 | Test Cases
PASS | 5 | Test Cases
FAIL | 3 | Test Cases
Pass Rate | 62.5% | Dashboard
Defects | 3 | Bug Report

## Defect Lifecycle
DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI | DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI | DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI | DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI | DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI | DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI
DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI | DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI | DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI | DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI | DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI | DEFECT LIFECYCLE — VÒNG ĐỜI LỖI
Quy trình dùng để cập nhật cột Status trong Bug Report. Nếu retest thất bại, lỗi chuyển sang Reopened và quay lại Assigned.
Bước | Status | Owner | Điều kiện vào | Đầu ra bắt buộc | Trạng thái tiếp theo
1 | New | Tester | Lỗi vừa được ghi nhận | Mô tả, steps, actual/expected, severity | Triaged
2 | Triaged | Leader / QA | Defect hợp lệ | Xác định severity, priority, scope | Assigned / Closed
3 | Assigned | Leader | Đã xác định người xử lý | Developer owner | In Progress
4 | In Progress | Developer | Developer bắt đầu sửa | Root cause và thay đổi mã | Fixed
5 | Fixed | Developer | Đã sửa và self-test | Commit/build có bản sửa | Ready for Retest
6 | Ready for Retest | Tester | Build sửa lỗi đã sẵn sàng | Test data và môi trường | Retest
7 | Retest | Tester | Chạy lại test liên quan | PASS hoặc FAIL có evidence | Closed / Reopened
8 | Closed / Reopened | Tester / Leader | Retest hoàn tất | Đóng nếu PASS; mở lại nếu FAIL | End / Assigned